## 결함관리대장
결함 관리대장
순번 | 결함 ID | 결함 내용 | 결함 유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함 발생일 | 결함 조치대상 | 조치내용 | 결함 조치일
1 | join | 회원가입 폼 ( genre칼럼 varchar2값 부족) | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-20 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-21
2 | people sql | genre칼럼 varchar2값 조절(크기 증가) | sql | 중 | 중 | 09월 21일 | DB 수정 | DB 수정 완료 | 2022-09-21
3 | boardList | 게시글 삭제만 작동(게시글 작성,수정 작동x) | 쿼리문/코드 | 상 | 상 | 2022-09-21 | 쿼리문/코드 수정 | 쿼리문/코드 수정 완료 | 2022-09-22
4 | Header | 메뉴 기능 숨김 작동 안함 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-21 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-23
5 | movieDetaill | 평점(별점) 을 입력시 값이 1만 들어감 | 쿼리문/코드 | 상 | 상 | 2022-09-23 | 쿼리문/코드 수정 | 쿼리문/코드 수정 완료 | 2022-09-26
6 | joinPro | 컬럼값 미입력시 회원가입 제한(미입력시에도 회원가입 작동) | 코드 | 상 | 상 | 2022-09-26 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-26
7 | main | 비로그인시 접근제한(회원가입 페이지로 강제이동) | 코드 | 하 | 하 | 2022-09-26 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-27
8 | like | 찜하기 조회만 가능( 입력 삭제 실행불가) | 쿼리문/코드 | 상 | 상 | 2022-09-27 | 쿼리문/코드 수정 | 쿼리문/코드 수정 완료 | 2022-09-30
9 | like | 찜하기 중복출력 | 쿼리문/코드 | 하 | 하 | 2022-09-28 | 쿼리문/코드 수정 | 쿼리문/코드 수정 완료 | 2022-09-28
10 | main, login, join | main,로그인,회원가입화면의 css 수정 | 코드 | 상 | 상 | 2022-09-28 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-28
11 | board | 게시판크기가 맞지 않아 빈공간이 생김 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-29 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-29
12 | board | 문의 게시판에 글 작성시 작성자를 다시 입력할 필요가 없음 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-29 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-29
13 | board | 문의 게시판에 글 작성시 작성할 수 있는 글의 내용이 너무 적음 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-30 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-30
14 | board | 문의 게시판의 글 수정시 제목도 수정할 수 있어야함 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-30 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-30
15 | board | 문의글 작성자가 아닌데도 글 수정 버튼이 존재 | 코드 | 중 | 중 | 2022-09-30 | 코드 수정 | 코드 수정 완료 | 2022-09-30